## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-14 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Logo | 2023-07-13 |  | 50% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-15 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Navbar | 2023-07-14 | 2019-07-01 | 90% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-16 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Submenu | 2023-07-15 | 2019-05-31 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-17 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Search form | 2023-07-16 | 2019-06-28 | 90% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-18 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Login popup | 2023-07-17 | 2019-07-01 | 80% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-19 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Carousel | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-14 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
Tools | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-15 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
about | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-16 | 100% | Duy Nguyễn
number | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-16 | 100% | Duy Nguyễn
banner | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-16 | 100% | Duy Nguyễn
general | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-19 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
projects | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-19 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
clients | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-21 | 100% | Duy Nguyễn
activity | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-21 | 100% | Duy Nguyễn
footer | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Nguyễn Quốc Đại |  | 2023-07-21 | 100% | Duy Nguyễn
dark theme | 2023-07-23 | 2023-07-20 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-24 | 100% | Nguyễn Quốc Đại
back to top | 2023-07-23 | 2023-07-20 | 100% | Duy Nguyễn |  | 2023-07-24 | 100% | Nguyễn Quốc Đại